## приложение №3 ТПР детальный
Тактический план реализации в Республике Дагестан пилотного проекта "Бережливое правительство" |  |  | Рег.№1091 от 07.09.2018 | Команда проекта |  |  | Подразделение | [9 empty] | Должность |  |  |  |  | Подпись |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАУ РД "МФЦ в РД" Арсланалиев М.И. |  |  | Дата разработки: 10.10.2018 ответственный за ТПР: Малламагомедов З. М.
|  |  |  | Асланалиева А. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [9 empty] | Председатель профсоюза, специалист проектного отдела ГАУ РД "МФЦ в РД"
Начало проекта 07.09.2018 | Проект: «Создание ресурсного центра для инвалидов» Предприятие: ГАУ РД "МФЦ в РД" Руководитель проекта: Асланалиева А. |  |  | Мусаев И. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [9 empty] | Начальник проектного отдела
|  |  |  | Малламагомедов З. М. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [9 empty] | Специалист проектного отдела
|  |  |  | Тен. Б. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [9 empty] | Юрисконсульт
|  |  |  | Истомина Т. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [9 empty] | Специалист проектного отдела
|  |  |  | Кушев А. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [9 empty] | Специалист отдела по связям с общественностью
|  |  |  | Худавердиев К. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [9 empty] | Специалист отдела субсидий | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО: Председатель профсоюза, специалист проектного отдела ГАУ РД "МФЦ в РД" |  |  | Проект реализован при участии эксперта АО "ПСР" Сабурова В. Ю.
Подведение итогов 30.04.2019
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | Номер календарной недели | [17 empty] | Результат | Прогресс |  | Отклонения
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Необходимость | Примечания
Порядковый номер недели
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | 10.10.2018-17.10.2018 | 18.10.2018-25.10.2018 | 26.10.2018-02.11.2018 | 03.11.2018-10.11.2018 | 11.11.2018-18.11.2018 | 19.11.2018-26.11.2018 | 27.11.2018-04.12.2018 | 05.12.2018-12.12.2018 | 13.12.2018-20.12.2018 | 21.12.2018-28.12.2028 | 29.12.2018-05.01.2019 | 06.01.2019-13.02.2019 | 14.01.2019-21.01.2019 | 15.01.2019-22.01.2019 | 23.01.2019-15.02.2019 | 16.02.2019-30.02.2019 | 31.02.2019-15.03.2019 | 16.02.2019-30.04.2019
Подготовка к внедрению проекта | 1. | Организовать проектную комнату(Обея) | Мусаев И.
| 2 | Обучить рабочую группу (РГ) инструментам бережливого производства | Мусаев И.
| 3 | Определение наиболее востребованных услуг подлежащих оптимизации | Малламагомедов З.
Картирование и визуализация | 1 | Создать рабочую группу по картированию процесса | Малламагомедов З.
| 2 | Обучить рабочую группу правилам картирования | Малламагомедов З.
| 3 | Разработать карту потока создания ценности (текущее состояние) | Малламагомедов З.
| 4 | Провести картирование процесса: | Малламагомедов З.
| 5 | Визуализация работ | Истомина Т.
Внедрение улучшений | 1 | На основании выявленных проблем составить детальные планы мероприятий по улучшению процесса | Малламагомедов З.
| 2 | Внедрить мероприятия по улучшения процесса | Асланалиева А.
| 3 | Разработать карту потока создания ценности (целевое состояние) | Малламагомедов З.
Мониторинг улучшений | 1 | Проверить эффективность выполнения улучшения процесса | Малламагомедов З.
| 2 | Анализ результатов | Асланалиева А.
Подведение результатов по проекту | 1 | Подготовка проекта изменений в административный регламент оказания услуг | Тен. Б.
[16 empty] | 0% |  |  |  |  | Работа ещё не начата
|  | - своевременное выполнение мероприятий ТПР |  | Порядковый номер недели 1: Степень реализации проекта; Порядковый номер недели 13: 50%; Порядковый номер недели 18: В подготовке
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | 75% |  |  |  |  | Начато внедрение
|  | - описание отклонений по проекту (номер в приложении к ТПР) |  | Порядковый номер недели 13: 100%; Порядковый номер недели 18: внедрено
Работа принята
|  | - проведение совещаний для принятия ключевых решений | ТПР закрыт | Порядковый номер недели 2: с отклонениями
без отклонений
Заказчик:________________________________
-писание отклонений по проекту (номер в приложении ТПР)
Руководитель проекта:_______________________________________
N