## Лист1
Карточка проекта «Оптимизация процедур и сроков оказания государственных услуг Минтруда РД через МФЦ»
1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчики проекта: | Директор ГАУ РД "МФЦ в РД" Арсланалиев М.И. |  |  | 1. Длительное время приема документов у заявителя
Периметр проекта: | Предоставление гражданам услуги по назначению детских пособий
2. Длительные сроки обработки документов специалистом МФЦ
Границы проекта: | Организация предоставления услуг по назначению детских пособий в МФЦ
Владелец процесса: | Главный специалист отдела субсидий ГАУ РД "МФЦ в РД" - Эфендиев А. М. |  |  | 3. Длительные сроки принятия решений
Руководитель проекта: | Зам. директор ГАУ РД "МФЦ в РД" Мужаидов А. К.
Команда проекта: | Приказ от 07.09.2018. № 1091
3. Цели и плановый эффект |  |  |  | 4. Ключевые события проекта
Наименование цели |  | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Старт проекта - 17.09.2018
2. Диагностика и целевое состояние - 17.09.2018 - 25.02.2019
1. Сокращение времени приема документов у заявителя, мин. |  | 40 | 20 | • Разработка текущей карты процесса - 10.10.2018
2. Сокращение количества заявлений на одну услугу принимаемых от заявителя, шт. |  | 5 | 1 | • Производственный анализ - с 11.10.2018 далее непрерывно
3. Сокращение времени обработки документов специалистом МФЦ, дней |  | 10 | 5 | • Разработка целевой карты процесса - 17.12.2018 - 21.12.2018
3. Внедрение улучшений 29.10.2018 - 09.12.2018
4. Сокращение сроков принятия решения в УСЗН с даты получения пакета документов от МФЦ, дней |  | 10 | 7 | • Стартовое совещание Kick-off - 29.10.2018
• Мониторинг улучшений - 26.11.2018 - 16.12.2018
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 17.12.18 - 23.12.18
• Предъявление результатов, презентация - 25.12.2018