## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУ РД "МФЦ в РД"
____________________М. И. Арсланалиев
Карточка проекта "Создание Ресурсного центра для инвалидов"
1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчики проекта: | Директор ГАУ РД "МФЦ в РД" Арсланалиев М. И. |  |  | 1. Сложная процедура оказание услуг для инвалидов
Периметр проекта: | Оказание услуги по "Установлению инвалидности" в Республике Дагестан. |  |  | 2. Большие сроки оказание услуг для инвалидов
3. Отсутствие комплексного заявления, для оказания услуг инвалидам на базе ресурсного центра
Границы проекта: | Оптимизация услуги по "Установлению инвалидности " в Республике Дагестан
4. Высокий уровень потерь при установлении инвалидности
Владелец процесса: | Специалист проектного отдел ГАУ РД "МФЦ в РД" - Малламагомедов З. М. |  |  | 5. Забота о незащищенных слоях населения.
Руководитель проекта: | Председатель профсоюза ГАУ РД "МФЦ в РД" - Асланалиева А. С.
Команда проекта: | Приказ от 07.09.2018. № 1091
3. Цели и плановый эффект |  |  |  | 4. Ключевые события проекта
Наименование цели |  | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Старт проекта - 17.09.2018
1. Сокращение сроков оказание услуг для инвалидов на базе ресурсного центра , раб. Дни |  | мах 10 | мах 5 | 2. Диагностика и целевое состояние - 17.09.2018 - 25.02.2019
• Разработка текущей карты процесса - 10.10.2018
2. Сокращение количество действий, совершаемых при оказании услуг для инвалидов, шт. |  | 80* | 40** | • Производственный анализ - с 11.10.2018 далее непрерывно
• Разработка целевой карты процесса - 15.10.2018 - 25.02.2018
3. Внедрение улучшений 25.10.2018 - 25.04.2019
• Стартовое совещание Kick-off - 20.10.2018
• Открытие ресурсного центра для инвалидов - 01.10.2018(открыт)
• Оказание услуг на базе ресурсного центра д - 03.10.2018(услуги оказываются)
• Мониторинг улучшений - 25.03.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 25.03.19 - 25.04.19
• Предъявление результатов, презентация - 30.04.2019