## приложение №3 ТПР детальный
Тактический план реализации в Республике Дагестан пилотного проекта "Бережливое правительство" |  |  | Рег.№_______ от _________ | Команда проекта |  |  | Подразделение | [6 empty] | Должность |  | Подпись |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАУ РД "МФЦ в РД" Арсланалиев М.И. |  |  | Дата разработки: 28.09.2018 ответственный за ТПР: Эфендиев А.М.
|  |  |  | Мужаидов А.К. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [6 empty] | Заместитель директора ГАУ РД "МФЦ в РД"
Начало проекта 01.10.2018 | Проект: «Оптимизация процедур и сроков оказания государственных услуг Минтруда РД через МФЦ» Предприятие: ГАУ РД "МФЦ в РД" Руководитель проекта: Мужаидов А.К. |  |  | Эфендиев А.М. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [6 empty] | Главный специалист отдела субсидий
|  |  |  | Мусаев М. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [6 empty] | Юрисконсульт
|  |  |  | Гереева Р. |  |  | Филиал ГАУ РД "МФЦ в РД" по Ленинскому району г. Махачкалы | [6 empty] | Специалист социальных услуг
|  |  |  | Ильясова З. |  |  | Филиал ГАУ РД "МФЦ в РД" по Ленинскому району г. Махачкалы | [6 empty] | Специалист социальных услуг
|  |  |  | Агаева М. |  |  | Филиал ГАУ РД "МФЦ в РД" по Ленинскому району г. Махачкалы | [6 empty] | Специалист социальных услуг
|  |  |  | Амиров Ш. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [6 empty] | Специалист учебного класса |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта Заместитель директора ГАУ РД "МФЦ в РД" Мужаидов А. К. |  |  | Проект реализован при участии эксперта АО "ПСР" Сабурова В. Ю.
|  |  |  | Талибова Ж. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [6 empty] | Специалист отдела по связям с общественностью
|  |  |  | Мусаев И. |  |  | Уполномоченный МФЦ Республики Дагестан | [6 empty] | Начальник проектного отдела
Подведение итогов 23.12.2018
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | Номер календарной недели | [11 empty] | Результат | Прогресс |  | Отклонения
[19 empty] | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Необходимость | Примечания
Порядковый номер недели
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 01.10.18 07.10.18 | 08.10.18 14.10.18 | 15.10.18 21.10.18 | 22.10.18 28.10.18 | 29.10.18 04.11.18 | 05.11.18 11.11.18 | 12.11.18 18.11.18 | 19.11.18 25.11.18 | 26.11.18 02.12.18 | 03.12.18 09.12.18 | 10.12.18 16.12.18 | 17.12.18 23.12.18
Подготовка к внедрению проекта | 1. | Организовать проектную комнату(Обея) | Мусаев И. | bar: Порядковый номер недели 1
| 2 | Обучить рабочую группу (РГ) инструментам бережливого производства | Мусаев И. | bar: Порядковый номер недели 1
| 3 | Определение наиболее востребованных услуг подлежащих оптимизации | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 1
Картирование и визуализация | 1 | Создать рабочую группу по картированию процесса | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 2
| 2 | Обучить рабочую группу правилам картирования | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 2
| 3 | Разработать карту потока создания ценности (текущее состояние) | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 2
| 4 | Провести картирование процесса: | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 2 to Порядковый номер недели 4
| 5 | Визуализация работ | Амиров Ш. | bar: Порядковый номер недели 4
Внедрение улучшений | 1 | На основании выявленных проблем составить детальные планы мероприятий по улучшению процесса | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 5
| 2 | Внедрить мероприятия по улучшения процесса | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 5 to Порядковый номер недели 8
| 3 | Разработать карту потока создания ценности (целевое состояние) | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 8
Мониторинг улучшений | 1 | Проверить эффективность выполнения улучшения процесса | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 7 to Порядковый номер недели 10
| 2 | Анализ результатов | Эфендиев А. | bar: Порядковый номер недели 11
Подведение результатов по проекту | 1 | Подготовка проекта изменений в административный регламент оказания услуг | Мусаев М. | bar: Порядковый номер недели 12
[16 empty] | 0% |  |  | Работа ещё не начата
|  | - своевременное выполнение мероприятий ТПР |  | Порядковый номер недели 1: Степень реализации проекта | 50% |  |  | В подготовке
|  |  |  | Порядковый номер недели 1: 1; Порядковый номер недели 3: 2; Порядковый номер недели 5: 3; Порядковый номер недели 7: 4 | 75% |  |  | Начато внедрение
|  | - описание отклонений по проекту (номер в приложении к ТПР) | [13 empty] | 100% |  |  | внедрено
Работа принята
|  | - проведение совещаний для принятия ключевых решений | ТПР закрыт | Порядковый номер недели 2: с отклонениями
без отклонений
Заказчик:_____________________________________________
-писание отклонений по проекту (номер в приложении ТПР)
Руководитель проекта:_______________________________________
N